## Sheet1
پلان عملیاتی یونیسف برای سال 2019 | [5 empty] | 2019 |  |  |  | بودجه پلان شده (تخمینی)
[10 empty] | تمویل شده |  | ناتمویل شده | جمله (2019)
سطح | تفصیل |  |  | موقعیت جغرافیوی | شرکای تطبیق | 1 | 2 | 3 | 4 | RR | OR
نتایج | Girls and boys of school age, especially vulnerable children in deprived provinces and areas, access primary education that is progressively child-friendly and demonstrates improved learning outcomes. | [8 empty] | 2663789.04 | 25519287.64 | 18126131 | 46309207.68
| شاخص | خط مبنا | تارگیت 2019 | مرکز | وزارت معارف, وزارت مالیه , وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین, شرکای انکشافی
| تعلیمات ابتدایی (صنوف 1-6) حاضری خالص | 57% (G: 48% & B: 65%) | 65% (G: 60 & B: 70%)
| Survival/retention rate in primary education | 84.2% (G: 83.9% & B: 84.4%) | 90%
| Number of out of school children (primary and lower secondary level) | 3.5 mln (G: 2.5 mln & B: 1 mln) | 2.8 mln
| شاخص برابری جنسیت در میزان حضور خالص اولیه | 0.73846 | 0.85714
محصول 4.8 | ظرفیت ادارات معارف در زمینه هایی چون تحلیل وضعیت واقع بینانه و مبتنی بر اسناد، پلانگذاری غیر مرکزی، هماهنگی و مدیریت برنامه های تعلیمی ارتقاء خواهد یافت | [8 empty] | 1165348 | 1317916 | 0 | 2483264
فعالیت | شاخص | خط مبنا | تارگیت 2019 | موقعیت جغرافیوی | شرکای تطبیق
4.8.1 افزایش هماهنگی جهت ارتقاء بخشیدن بحث در رابطه به پالیسی ها، همکاری ها و تشریک مساعی بین وزارت معارف، تمویل کنندگان، شرکای انکشافی، جامعه مدنی و سایر ادارات مرکزی و ولایتی با تمرکز خاص بر تعلیم و تربیه دختران | سهم همکاران انکشافی در تعلیم و تربیه با حمایت ایشان از NESP-III و پلان عملیاتی سالانه هماهنگ نموده است | <50% | >70% | مرکز | وزارت معارف, شرکای انکشافی, انجوها | X | X | X | X | 1137848 | 0 | 0 | 1137848
4.8.1.1 هماهنگی فعالیت های گروپ کاری شرکای انکشافی معارف؛ و حمایت از وزارت معارف در رهبری کمیته هماهنگی تعلیم و تربیه و کمیته رهبری تطبیق پلان استراتژیک سوم در سطح مرکز و ولایات | تعداد مجالس هماهنگی | جلسات هماهنگی براگزار شده | 14 | مرکز | وزارت معارف وشرکای انکشافی | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.1.2 همکاری در زمینه تعلیم و تربیه تحت یک چارچوب متقابل ملل متحد (در همکاری با اداره یونسکو) | تعداد مجالس هماهنگی | 4 | 4 | مرکز | سازمان های ملل متحد | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.1.3 حمایت از وزارت معارف مؤسسات تمویل کنندگان و شرکای انکشافی در انجام تجزیه و تحلیل جامع و موثر مرور مشترک سالانه (EJSR) | تعداد مرور مشترک | 0 | 1 | مرکز و ریاست های معارف ولایات | وزارت معارف, شرکای انکشافی و شرکای تطبیق | X |  |  | X | 10000 |  | 0 | 10000
4.8.1.4 ارتقای ظرفیت وزارت معارف را از طریق حمایت مالی و تخنیکی (کارمندان تخنیکی) | تعداد کارمندان تخنیکی | 7 | 12 | مرکز | وزارت معارف | X | X | X | X | 411520 | 0 | 0 | 411520
4.8.1.5. بهبود نظارت و کنترول کیفیت از طریق استخدام و آموزش کارمندان تخنیکی | گزارش های ماهوار ساحوی نظارت | 74 | 77 | مرکز و ریاست های معارف ولایات | وزارت معارف , ریاست معارف ولایات و آمریت های معارف ولسوالی ها | X | X | X | X | 716328 | 0 | 0 | 716328
4.8.2 ارتقای ظرفیت و ایجاد مودل پلانگذاری و بودجه سازی غیر مرکزی، مبتنی بر اسناد و پاسخگو به جندر و همچنین بهبود ظرفیت تطبیق و گزارش دهی در سطح ادارات مرکزی و ولایتی | تعداد ولایاتی که روش پلانگذاری و بودجه سازی شان غیرمرکزی، مبتنی بر اسناد و پاسخگو به جندر می باشد. | 0 | 5 | مرکز و ولایات تعین شده | وزارت معارف, یونسکو, یو اس اید و بانک جهانی | X | X | X | X | 0 | 119995.6 | 0 | 119995.6
4.8.2.1 حمایت های تخنیکی لازم در زمینه ایجاد و معیاری سازی مکانیزم ها و روش های نظارت و گزارش دهی | 0 | 1 | 1 | مرکز | وزارت معارف, تمویل کننده گان و شرکای انکشافی | X | X | X | X | 0 | 109995.6 | 0 | 109995.6
4.8.2.2 شامل سازی پلانگزاری پاسخگو به جندر در انستیتیوت ملی تعلیم وتربیه نصاب برای آموزش داخل خدمت | 0 | 0 | 1 | مرکز | وزارت معارف / انستیتیوت ملی پلانگداری معارف |  | X | X |  | 0 | 10000 | 0 | 10000
4.8.3 حمایت از دولت افغانستان، وزارت معارف و شرکای انکشافی در جهت انسجام و تأمین منابع بیشتر برای سکتور تعلیم و تربیه و استفاده از آن | منابع تامین شده برای سکتور معارف | یرنامه 1 جی پی ای تکمیل شده برجنگ قند در حال جریان است و مسوده اقرا | برنامه اقراء به شکل موثر تطبیق خواهد شدخ | مرکز | وزارت معارف, بانک جهانی و شرکای انکشافی | X | X | X | X | 27500 | 1197920.4 | 0 | 1225420.4
4.8.3.1 تطبیق پروسه Bridge Fund (جنوری-اپریل )2019 جهت حصول اطمینان از ادغام صنوف محلی و تسریعی به مکاتب رسمی و تداوم معاشات برای معلمین اناث دارای قابلیت در مکاتب تعلیمات عمومی | تعداد شاگردان صنوف محلی و برنامه آموزش تسریعی | 15000 | 15000 | 7 ولایت | وزارت معارف و ریاست های معارف ولایات | X | X |  |  | 0 | 1190420.4 | 0 | 1190420.4
| تعداد معلمین دارای قابلیت | 203 | 203 | 13 ولایت | وزارت معارف و ریاست های معارف ولایات | X | X | [5 empty] | 0
4.8.3.2 انجام بازدیدهای نظارتی مشترک (یونیسف، وزارت معارف و ریاست معارف ولایات) در مطابقت و هماهنگی با فعالیت های تضمین کیفیت | تعداد بازدید های نظارت | 8 | 12 | ریاست های معارف ولایات | وزارت معارف و ریاست های معارف ولایات و یونیسف | X | X | X | X | 7500 | 7500 | 0 | 15000
4.8.3.3 براه اندازی مرور مشترک پلان کاری و ترتیب گزارش پیشرفت | تعداد مرور براه انداخته شده | 2 | 2 | مرکز و زون ها | وزارت معارف و ریاست های معارف ولایات |  | X |  | X | 20000 | 0 | 0 | 20000
محصول 4.9 | در سال 2019, جوانب ذیدخل در تعلیم و تربیه در مرکز و ولایات، از ظرفیت های لازم و مؤثر برای تطبیق برنامه های دوامدار جهت افزایش دسترسی متوازن اطفال محروم بخصوص دختران به تعلیم و تربیه، برخوردار خواهند بود. | [8 empty] | 823890 | 17805107.2 | 0 | 18628997.2
فعالیت | شاخص | خط مبنا | تارگیت 2019
4.9.1 انکشاف پالیسی برنامه تعلیمات قبل از مکتب با نصاب باکیفیت و معیاری اموزش قبل از مکتب | پالیسی و برنامه تعلیمات قبل از مکتب (آموزش های اولیه دوران طفولیت) بشمول استندردها و نصاب با کیفیت- درجه (1-4)، به رهنمود مراجعه گردد. | 1 | 2 | مرکز | وزارت معارف | X | X | X | X | 60000 | 1724800 | 0 | 1784800
4.9.1.1 تطبیق آزمایشی, تایئد و نشر معیارهای انکشاف تعلیمات قبل از مکتب | تطبیق آزمایشی | مسوده معیارهای انکشاف آموزش قبل از مکتب | بلی | مرکز و 2 ولایت | وزارت معارف/وزارت صحت عامه و وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین و شرکای انکشافی |  | X | X |  | 30000 | 0 | 0 | 30000
4.9.1.2 براه اندازی مطالعه مؤثر دوران طفولیت | مطالعه ازمایشی دوران طفولیت | 0 | 1 | مرکز | وزارت معارف/وزارت صحت عامه و وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین و شرکای انکشافی |  | X | X |  | 30000 | 30000 | 0 | 60000
4.9.1.3 تداوم فعالیت 513 صنوف موجود تعلیمات قبل از مکتب و ایجاد 487 صنوف جدید در هماهنگی با صنوف محلی و یا مکاتب رسمی | تعداد صنوف قبل از مکتب | 513 | 1000 | 20 ولایت تارګیت شده | وزارت معارف / ریاست های معارف ولایات/ آمریت های معارف ولسوالی | X | X | X | X | 0 | 1694800 | 0 | 1694800
4.9.2 انکشاف یک استراتیژی جامع برای تقویت شناسایی و کاهش اطفال خارج از مکتب، پیشگیری از خروج، ورود مجدد اطفال در آموزش های رسمی و غیر رسمی | موجودیت استراتژی ها جهت تقویت تحقیقات در رابطه به شناسایی اطفال خارج از مکتب و کاهش آنها، جلوگیری از ترک تعلیم و شامل سازی مجدد آنها در مکاتب رسمی (دولتی) و غیر رسمی (صنوف محلی) | استراتیژی موجود | استراتیژی و پلان عملیاتی تطبیق شده | مرکز | وزارت معارف | X | X | X | X | 0 | 670000 | 0 | 670000
4.9.2.1 انکشاف ستراتیژی اطفال خارج از مکتب و پلان عملیاتی دارای بودجه | استراتژی اطفال خارج از مکتب طرح گردیده, پلان و بودجه عملیاتی برای آن ترتیب و تأیید گردیده (بله/نخیر) | یک چارچوب ملی اطفال خارج از مکتب متاثر شذه از حالت اضطرار | Yes | مرکز | وزارت معارف/ ریاست های معارف ولایات/شرکای انکشافی/ شرکای تطبیق | X | X | X | X | 0 | 70000 | 0 | 70000
4.9.2.2 راه اندازی مرور و ارزیابی ها از تطبیق روش های بدیل تعلیمی | مرور مسیر اموزش جاگزین تکمیل و پشنهادات نشر شده است | 0 | 1 | مرکز | وزارت معارف/ ریاست های معارف ولایات/شرکای انکشافی/ شرکای تطبیق | X | X |  |  | 0 | 45000 | 0 | 45000
4.9.2.3 ترتیب گزارش های نظارتی و جمع اوری معلومات از تطبیق صنوف آموزش محلی بشمول ارزیابی رضایت مستفید شوندگان نهایی خدمات (هر دو ماه یکبار). | گزارش های نظارت دوماهه انکشاف یافته | 2 | 6 | مرکز و ولایات | مرکز/زون ها/ریاست های معارف ولایات | X | X | X | X | 0 | 355000 | 0 | 355000
4.9.2.4 حمایت مالی و تخنیکی از وزارت معارف در قسمت سروی و تعین موقعیت مکاتب | سروی تعیین موقعیت مکتب | 0 | 1 | مرکز | وزارت معارف/ریاست های معارف ولایات/شرکای انکشافی |  | X | X |  | 0 | 200000 | 0 | 200000
4.9.3 فراهم آوری فرصت های یادگیری برای اطفال سن مکتب (دوره ابتدایی ) از طریق تأمین دسترسی به آموزش های رسمی و غیر رسمی | تعداد اطفال شامل شده | 171215 | 200000 | مرکز | وزارت معارف | X | X | X | X | 763890 | 15410307.2 | 0 | 16174197.2
4.9.3.1 نهایی سازی و تایئد پالیسی وپلان عملیاتی ‌تعلیمات محلی | پالیسی وپلان عملیاتی ‌تعلیمات محلی تایئد و نهایی گردیده است | 0.5 | 1 | مرکز | وزارت معارف/ریاست های معارف ولایات/شرکای انکشافی/شرکای تطبیق | X | X |  |  | 0 | 100000 | 0 | 100000
4.9.3.2 آموزش معلمین صنوف محلی و تسریعی و مدیران مکاتب در برنامه های داخل خدمت (انست) | تعداد استادان ذکور واناث (14 روزه) | 6777 | 690 | 20 ولایت تعین شده | وزارت معارف / ریاست های معارف ولایات/ آمریت های معارف ولسوالی | X | X | X |  | 0 | 483000 | 0 | 483000
| تعداد استادان ذکور واناث آموزش (6 روزه) |  | 6578 |  | وزارت معارف / ریاست های معارف ولایات/ آمریت های معارف ولسوالی | X |  | X |  | 0 | 1973400 | 0 | 1973400
4.9.3.3 تهیه مواد های تدریسی, اموزشی و صنفی (برای صنوف محلی، صنوف تعلیمات قبل از مکتب و مکاتب رسمی) | تعداد شاگردان صنوف محلی | 168319 | 169677 | 20 ولایت تعین شده | وزارت معارف / ریاست های معارف ولایات/ آمریت های معارف ولسوالی |  | X | X |  | 502890 | 3570500 | 0 | 4073390
| تعداد معلمین صنوف محلی | 6777 | 7268 | 20 ولایت تعین شده | وزارت معارف / ریاست های معارف ولایات/ آمریت های معارف ولسوالی |  | X | X
| تعداد شاگردان مکاتب رسمی | 901825 | 901825 | 34 ولایت تعین شده | وزارت معارف / ریاست های معارف ولایات/ آمریت های معارف ولسوالی |  | X | X |  |  |  | 0
| تعداد معلمین مکاتب رسمی مستفید شده از موادهای تدریسی | 30724 | 30724 | 34 ولایت تعین شده | وزارت معارف / ریاست های معارف ولایات/ آمریت های معارف ولسوالی |  | X | X
| تعداد شاگردان مستفید شده از کتب درسی | 162728 | 162728 | 20 ولایت تعین شده | وزارت معارف / ریاست های معارف ولایات/ آمریت های معارف ولسوالی |  | X | X |  |  |  | 0
4.9.3.4 پرداخت معاشات برای استادان مکاتب محلی و مراکز آموزش های تسریعی | تعداد معلمین با معاشات ماهوار پرداخت شده | 6777 | 7268 | 20 ولایت تعین شده | وزارت معارف / ریاست های معارف ولایات/ آمریت های معارف ولسوالی | X | X | X | X | 0 | 8721600 | 0 | 8721600
4.9.3.5 تکمیل ساختمان های باقیمانده مکاتب تحت پروژه ساختمانی | تعداد ساختمان های تکمیل شده | 68 | 2 | [6 empty] | 261000 | 100000 | 0 | 361000
4.9.3.6 ارتقا ظرفیت وزارت معارف از طریق حمایت مالی و تخنیکی کارمندان تخنیکی | تعداد کارمندان تخنیکی | 54 | 55 | به سطح مرکز و ولایات | وزارت معارف / ریاست های معارف ولایات/ آمریت های معارف ولسوالی | X | X | X | X | 0 | 461807.2 | 0 | 461807.2
محصول 4.10 | الی سال 2019، ظرفیت پلانگذاری، تطبیقی و نظارت و گزارش دهی موظفین و مقامات ذیصلاح وزارت معارف در سطح مرکز و ولایات در زمینه ایجاد محیط های تعلیمی دوستدار طفل (بسته حداقل خدمات تعلیمی دوستدارطفل) و همچنین انکشاف و ارزیابی نتایج تعلیمی شاگردان، بهبود و ارتقاء خواهد یافت. | [8 empty] | 373720 | 2241084.44 | 0 | 2614804.44
فعالیت | شاخص | خط مبنا | تارگیت 2019
4.10.1 سهم گیری در انکشاف معیارهای ملی برای آموزش کیفی به بخش رهبری قوی وزارت معارف | حداقل استندردها (معیارها) برای کیفیت تعلیم و تربیه تعیین گردیده | ستندرد های موجود | ستندردهای ملی تایئد شده | مرکز | وزارت معارف/ریاست های معارف ولایات/ کمیته کیفیت پلان استراتیژیک معارف | X | X | X | X | 0 | 105000 | 0 | 105000
4.10.1.1 اشتراک در کمیته هماهنگی کیفیت و مرتبط بودن و گروپ های کاری مربوطه | تعداد مجالس هماهنگی | 3 | 6 | مرکز | وزارمعارف و شرکای انکشافی | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
4.10.1.2 براه اندازی مرور کیفیت تعلیم و تربیه در مطابقت با بخش کیفیت و مرتبط بودن (پلان استراتیژیک سوم معارف) | مرور کیفیت تعلیم و تربیه براه اندازی شده شامل پشنهادات نشر شده | 0 | 1 | مرکز | وزارت معارف | X | X |  |  | 0 | 65000 | 0 | 65000
4.10.1.3 ارتقای سطح تطبیق اصول مکاتب دوستدار طفل از طریق دادخواهی و منسجم ساختن جوانب ذیدخل | تعداد پلان های عملیاتی انکشاف یافته مکاتب دوستدار طفل در سطح غیر مرکزی | 0 | 5 | 5 زون | وزارت معارف/ریاست های معارف ولایات | X | X |  |  | 0 | 40000 | 0 | 40000
4.10.2 حمایت از اصلاح کیفیت معارف جهت پیشبرد نتایج یادگیری از طریق تطبیق هدف چهارم انکشاف پایدار, بخصوص تاکید بالای پروسه اصلاح نصاب (در همکاری با یونسکو) و انکشاف چارچوب ملّی ارزیابی تعلیمی | موجودیت سیستم ملی ارزیابی تعلیمی (در تعلیمات ابتدایی, شامل ارزیابی های وسیع, امتحانات و ارزیابی های صنفی) | 0 | ارزیابی صنف صورت گرفته است | مرکز | وزارت معارف/ریاست های معارف ولایات/ کمیته کیفیت پلان استراتیژیک معارف/گروپ کاری نصاب و ارزیابی آموزش | X | X | X | X | 0 | 426293.44 | 0 | 426293.44
4.10.2.1 حمایت از تطبیق چارچوب ملی ارزیابی (بحش مربوط به ارزیابی یادگیری) | بسته جامع ارزیابی صنفی | بسته های مختلف ارزیابی | 1 | مرکز | وزارت /معارف/شرکای انکشافی/ای سی آر | X | X | X | X | 0 | 70000 | 0 | 70000
4.10.2.2 فراهم آوری حمایت تخنیکی لازم جهت تطبیق اصلاح نصاب (بخصوص ساحات مشخص شده در بخش جندر و آموزش صلح) | آموزش صلح و ارزیابی نصاب از دیدگاه جندر | 0 | 1 | مرکز | وزارت معارف/یونسکو | X | X | X | X | 0 | 100000 | 0 | 100000
4.10.2.3 تقویت مشارکت و ارتقا ظرفیت ریاست نظارت تعلیمی جهت بهبود نظارت از دستاوردهای یادگیری | تعداد اعضای نظارت آموزش دیده | 323 | 700 | 29 ولایت | وزاارت معارف/ریاست تظارت تعلیمی/ریاست های معارف ولایات و آمریت های معارف ولسوالی ها | X | X | X | X | 0 | 130000 | 0 | 130000
4.10.2.4 ارتقا ظرفیت وزارت معارف از طریق حمایت مالی و فراهم نمودن حمایت تخنیکی به کارمندان تخینکی | تعداد کارمندان تخنیکی ارزیابی و حمایت شده مالی شده | 2 | 4 | مرکز | وزارت معارف/ریاست های معارف ولایات/ریاست نظارت تعلیمی/ای ایم ای ایس | X | X | X | X | 0 | 126293.44 | 0 | 126293.44
4.10.3 بلند بردن ظرفیت معلمین (بخصوص اناث) جهت بهبود پیداگوژی و تدریس مؤثر به منظور ارتقای سطح یادگیری شاگردان | تعداد معلمین اناث | 642 | 740 | مرکز | وزارت معارف/ریاست های معارف ولایات/ریاست تربیه معلم و مراکز آموزش تربیه معلم | X | X | X | X | 373720 | 1709791 | 0 | 2083511
4.10.3.1 براه اندازی برنامه خوانش در تعلیمات محلی | تعداد شاگردان | 0 | 6000 | به سطح مرکز و ولایات | وزارت معارف/ریاست های معارف ولایات/شرکای انکشافی/شرکای تطبیق | X | X | X | X | 0 | 350000 | 0 | 350000
4.10.3.2 براه اندازی آموزش ها در قسمت ارزیابی تکوینی به معلمین تعلیمات محلی و اعضای نظارت تعلیمی | تعداد معلمین و اعضای نظارت | 1350 | 4000 | مرکز و ولایات | وزارت معارف/ریاست های معارف ولایات/ ریاست نظارت تعلیمی | X | X | X | X | 0 | 600000 | 0 | 600000
4.10.3.3 حمایت از ریاست نظارت تعلیمی در رابطه به انجام سروی ارزیابی مؤثریت آموزش ها برای آنعده معلمینی که از آموزش ارزیابی تکوینی مستفید شده اند | سروی ارزیابی میزان مؤثریت برنامه های آموزشی | 0 | 400 | مرکز و 20 ولایت تعین شده | وزارت معارف/ریاست تربیه معلم/ریاست نظارت تعلیمی | X | X | X | X | 0 | 40000 | 0 | 40000
4.10.3.4 براه اندازی بیزلاین سروی از دستاورد یادگیری شاگردان در صنوف تعین شده تحت پروژه (ال یو ال) | بیزلاین سروی | 0 | 1 | 7 ولایت | وزارت معارف/ریاست های معارف ولایات | X | X | X | X | 0 | 200000 | 0 | 200000
4.10.3.5 حمایت از وزارت معارف جهت بهبود قابلیت های معلمین اناث(پروژه گیت) و حمایت از انان در قسمت استخدام به صفت معلمین بخصوص در ولایات محروم (معلمین داخل خدمت و فارغ التحصیلان جدید) | تعداد شاگردان اناث | 642 | 877 | 10 ولایت تعین شده | ریاست تربیه معلم/ریاست های معارف ولایات | X | X | X | X | 345510 | 488000 | 0 | 833510
4.10.3.6 حمایت از معلمین جهت پیشبرد فرصت های تعلیمی در مراکز اصلاح و تربیه جوانان | تعداد شاگردان مستفید شده از فرصت های آموزشی در مراکز اصلاح و تربیه | 200 | 250 | مرکز | موسسه اویک/ریاست معارف ولایت کابل | X | X | X | X | 28210 | 31791 | 0 | 60001
محصول 4.11 | الی ختم سال 2019، ادارات معارف، خانواده ها و مردم محل قادر خواهند بود که از تقاضا برای خدمات تعلیمی حمایت نموده و دسترسی دختران به تعلیم و تربیه ابتدایی و متوسطه را تأمین نمایند. | [8 empty] | 258164.32 | 3376911 | 0 | 3635075.32
فعالیت | شاخص | خط مبنا | تارگیت 2019
4.11.1 طرح و تطبیق پالیسی، استراتژی و پلان عمل تعلیم دختران همراه با بودجه مورد نیاز | پالیسی، استراتژی و پلان عمل تعلیم دختران تطبیق شده | 0 | 0 | به سطح مرکز | وزارت معارف, دونرها, انجوها | X | X | X | X | 0 | 110000 | 0 | 110000
4.11.1.1 نشر پالیسی ملی تعلیم دختران | پالیسی ملی تعلیم دختران نشر شده | 0 | 1 | مرکز | وزارت معارف/شرکای انکشافی /شرکای تطبیق/وزارت های مربوطه/حکومت جمهوری اسلامی افغانستان | X |  |  |  | 0 | 15000 | 0 | 15000
4.11.1.2 تأیید ستراتیژی ملّی تعلیمات دختران و پلان های عمل دارای بودجه به اساس پالیسی تعلیمات دختران | ستراتیژی تعلیمات دختران و پلان عمل دارای بودجه تائید شده | 0 | 1 | مرکز | وزارت معارف/ریاست های معارف ولایت/ شرکای انکشافی/ شرکای تطبیق | X | X | X | X | 0 | 40000 | 0 | 40000
4.11.1.3 حمایت از تعلیم و تربیه دختران از طریق حمایت های تخنیکی و هماهنگی برای مکانیزم های موجود هماهنگی | تعداد مکانیزم های هماهنگی حمایت شده | 6 | 2 جلسات ماهوار | مرکز | وزارت معارف/ریاست های معارف ولایت/ شرکای انکشافی/ شرکای تطبیق | X | X | X | X | 0 | 5000 | 0 | 5000
4.11.1.4 ارتقآ ظرفیت جوانب ذیدخل در تعلیم تربیه در زمینه پلانگذاری و بودجه سازی پاسخگو به جندر | تعداد ولایات با پلان ها و بودجه های پاسخگو به جندر | 0 | 5 | به سطح مرکز و ولایات | وزارت معارف/ریاست های معارف ولایات | X | X | X | X | 0 | 50000 | 0 | 50000
4.11.1.5 نهایی سازی مطالعات تحقیقاتی بالای اثرات منازعات و خشونت بر سیستم تعلیم و تربیه بخصوص بر آموزش دختران | تعداد مطالعات تکمیل شده | 0 | 1 | مرکز | به سطح ملی | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.11.2 طرح و تطبیق استراتیژی ارتباطات برای انکشاف و پلان تحرک اجتماعی به منظور افزایش میزان دسترسی دختران به تعلیم و تربیه | تصویب استراتیژی ارتباطات برای انکشاف | 0 |  | مرکز | ورزارت معارف/شرکا | X | X | X | X | 258164.32 | 3266911 | 0 | 3525075.32
4.11.2.1 طرح ستراتیژی ملی ارتباطات برای انکشاف (C4D) بشمول طرح پلان تحرک اجتماعی برای حمایت از تعلیم دختران | ستراتیژی ملی ارتباطات برای انکشاف C4D / پلان تحرک اجتماعی | 0 | 1 | مرکز | وزارت معارف | X | X | X | X | 0 | 22000 | 0 | 22000
4.11.2.2 مرور استراتژی ملّی تعلیم دختران و استراتیژی ارتباطات بشمول نحوه مشارکت سکتور خصوصی | ستراتیژی ارتباطات | 0 | 1 | به سطح مرکز و ولایات | وزارت معارف/ریاست معارف/ شرکای تطبیق | X | X | X | X | 10000 | 10000 | 0 | 20000
4.11.2.3 راه اندازی برنامه های اگاهی دهی و کمپاین های دادخواهی در رابطه به اهمیت تعلیم دختران بشمول طرح پلان های تطبیقی آن در سطح مرکز و ولایات. | تعداد کمپاین ها | 0 | 2 | وزارت معارف و یاست های معارف ولایات | ریاست های معارف و آمریت های معارف ولسوالی/ریاست تحرک اجتماعی | X | X | X | X | 125000 | 0 | 0 | 125000
| تعداد پلان های عمل ساحوی | 0 | 5 | مرکز و زون ها | وزارت معارف/ریاست های معارف ولایات/ریاست تحرک اجتماعی/شبکه جوانان افغان | X | X | X | X | 0 | 70000 | 0 | 70000
4.11.2.4 افزایش برنامه های تعلیمی برای دختران از طریق تطبیق برنامه نوجوانان | تعداد والدین و اعضای فامیل | 300000 | 50100 | بامیان, بادغیس, فراه, غور, هرات, سمنگان و ننگرهار | وزارت معارف/ریاست های معارف ولایات/وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین/ریاست انکشاف امور منابع بشری/شرکای تطبیق/بنیاد اغا خان/اکشن اید/وزارت های مربوطه/سازمان ملل متحذ/شرکای انکشافی | X | X | X | X | 0 | 1797164 | 0 | 1797164
| تعداد نوجوانان مستفید شده | 13355 | 32909 | زون و ولایات ( بادغیس و بامیان) | دیپارتمنت جوانان/وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین/ وزارت معارف/ریاست های معارف ولایات/تحرک اجتماعی//شرکای تطبیق (اکشن اید و بنیاذ اغا خان) | X | X | X | X | 0 | 1367747 | 0 | 1367747
4.11.2.5 ارتقا ظرفیت وزارت معارف از طریق حمایت مالی و تخنیکی کارمندان تخنیکی | تعداد کارمندان تخنیکی | 2 | 6 | مرکز | وزارت معارف | X | X | X | X | 123164.32 | 0 | 0 | 123164.32
محصول 4.12 | الی اخیر سال 2019، ادارات مرکزی و ولایتی معارف از ظرفیت های لازم و کافی برای مقابله، مدیریت و رسیدگی به حالات اضطراری در هماهنگی وتمرکز بر راه حل های دوامدار برخوردار خواهند شد. | [8 empty] | 42666.72 | 778269 | 18126131 | 18947066.72
فعالیت | شاخص | خط مبنا | تارگیت 2019
4.12.1 حفظ و تداوم رهبری مؤثر گروپ کاری تعلیم و تربیه در حالات اضطرار، ایجاد هماهنگی میان ادارات مختلف (از طریق همکاری با وزارت معارف در رهبری فعالیت ها) و با درنظرداشت مکانیزم های هماهنگی موجود بین کلسترها برای رسیدگی به مشکلات مهم داخل سکتوری | مکانیزم های موجود هماهنگی تعلیم و تربیه در حالت اضطرار در سطح مرکز و ولایات پاسخ های تهیه شده دوامدار به ولایات و ولسوالی های متاثر شده از حالت اضطرار | گروپ های کاری تعلیمات در حالت اضطرار در سطح ملی و ولایتی | گروپ های کاری در سطح ملی و 10 ولایات | به سطح مرکز و ولایات | وزارت معارف/ریاست های معارف ولایات/اداره حقاظت اطفال و سارمان های همکار در سطح ولایات | X | X | X | X | 42666.72 | 112400 | 12000000 | 12155066.72
4.12.1.1 حمایت از فعالیت های گروپ کاری تعلیم در حالت اضطرار در سطح ملی و ولایتی بشمول ارتقای ظرفیت آن | تعداد فعالیت ها | 5 | 6 | مرکز و ولایات | وزارت معارف/ریاست های معارف ولایات/شرکای انکشافی و شرکای تطبیق | X | X | X | X | 0 | 10000 |  | 10000
| تعداد اعضای گروپ کاری تعلیمات در حالت اضطرار | 0 | 120 | مرکز و ولایات | وزارت معارف/ریاست های معارف ولایات/شرکای انکشافی و شرکای تطبیق | X | X | X | X | 0 | 42400 |  | 42400
4.12.1.2 ارتقای سطح دانش و ارزیابی ها از وضعیت اطفال متأثر از حالات اضطرار بشمول تأمین مصئونیت مکتب | تعداد ارزیابی ها | 1 | 2 | مرکز و ولایات | وزارت معارف/ریاست های معارف ولایات/شرکای انکشافی و شرکای تطبیق | X | X | X | X | 0 | 60000 |  | 60000
4.12.1.3 ایفای نقش سکرتریت جهت حمایت از تطبیق برنامه " تعلیم منتظر نمی ماند" در افغانستان | تخصیص های اعطاء شده به شرکای تطبیق کننده به اساس منظوری کمیته رهبری | 0 | 1 | ولایات داخل اولویت مطابق ECW | شرکای انکشافی/وزارت معارف/کمیته رهبری برنامه تعلیم انتظار کرده نمیتواند | X | X | X | X | 0 | 0 | 12000000 | 12000000
4.12.1.4 ارتقا ظرفیت وزارت معارف از طریق حمایت مالی و تخنیکی به کارمندان تخنیکی | تعداد کارمندان تخنیکی | 1 | 1 | مرکز | وزارت معارف/ریاست های معارف ولایات/ریاست نظارت تعلیمی/ای ایم ای ایس | X | X | X | X | 42666.72 | 0 | 0 | 42666.72
4.12.2 فراهم آوری دسترسی مداوم و فرصت های تعلیمی با کیفیت برای اطفال سن مکتب (ذکور و اناث) که در حالت اضطرار متآثر شده اند. | تعداد اطفال متأثر از شرایط اضطرار که به خدمات تعلیمی با کیفیت دسترسی دارند - تعداد یا فیصدی اطفال تحت پوشش برنامه یونیسف که تحت شرایط بحران انسانی به تعلیمات اساسی رسمی و غیر رسمی (از قبیل تعلیمات قبل از مکتب، صنوف آموزش های اولیه دوران طفولیت) دسترسی دارند. | 0 | 160000 | ولایات متاثر شده از حالت اضطرار | معارف/ریاست های معارف ولایات/شرکای امور مشورتی یونیسف | X | X | X | X | 0 | 665869 | 6126131 | 6792000
4.12.2.1 تهیه زمینه های آموزش کیفی رسمی و غیر رسمی برای اطفال سن مکتب متاثرشده از حالت اضطرار | تعداد شاگردان اناث سن مکتب | 93451 | 160000 | ولایات متاثر شده از حالت اضطرار | وزارت معارف/ریاست های معارف ولایات/شرکای تطبیق | X | X | X | X | 0 | 665869 | 6126131 | 6792000